## Hoja1
ETAPAS | DESCRIPCIÓN | OBJETIVOS GENERALES | SUBCATEGORÍAS | PLAN DE ACCIÓN | OBJETIVO DE LA ACCIÓN | PLAZO |  |  | ACTIVIDADES | IMPACTO SOCIOECONÓMICO | TIEMPO |  | ÁREAS | PORCENTAJE | COSTO ESPECÍFICO x m2 |  | COSTOS ESPECÍFICOS TOTALES (USD) | COSTOS GENERALES | ACTORES |  |  | SOSTENIBILIDAD |  |  | ESTRATEGIA ECONÓMICA | BENEFICIO ECONÓMICO | ZONA DE BENEFICIO | ZONA DE RETORNO
[6 empty] | CORTO | MEDIANO | LARGO |  |  | DÍAS | MESES |  |  | PESOS COLOMBIANOS | DÓLARES |  |  | COMUNITARIOS | ENTES PÚBLICOS | ENTES PRIVADOS | AMBIENTAL | SOCIAL | ECONÓMICA
ETAPA 0 - Acciones previas y socialización del proyecto | Empezar a involucrar a la comunidad en el proceso de transformación del sector, por un lado, mediante acciones concretas como la eliminación de los limites del ex asilo para que las personas se puedan apropiar del espacio, y por otro, las capacitaciones empresariales para empezar a dinamizar el sector. | Hacer parte del proyecto a la comunidad desde su concepción. Dinamizar la economía potenciando las capacidades comunitarias y promoviendo los atractivos turísticos. Recuperar la memoria histórica. | SOCIAL | Socialización y sensibilización del proyecto de renovación urbana "Matta Sur conecta con la memoria" | Hacer partícipe a la comunidad del barrio de las decisiones y los procesos que forman parte del proyecto, para generar confianza y compromiso de su parte. |  |  |  | 1- Talleres comunitarios participativos | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 21 días | 18 meses | / | / | / | / | / | USD 775 | X | X |  |  | X |  | Asociación Público Privada | / | / | /
|  |  |  | Capacitación a la población del barrio Matta Sur para el desarrollo económico | Iniciar un proceso de dinamización de la economía partiendo de las necesidades y potencialidades de los habitantes del sector. |  |  |  | 2 -Organización de la comunidad mediante personería jurídica | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 30 días | [7 empty] | X | X |  |  | X
[9 empty] | 3 -Talleres / cursos sobre administración y comercio | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 90 días |  |  |  | / | / | / |  | X |  | X |  | X | X
|  |  |  | Incorporación del ex asilo al recorrido patrimonial de la ciudad de Santiago de Chile | Comenzar con la dinamización del sector atrayendo al turismo. |  |  |  | 4- a) Visibilizar a través de la página web, la app y actividades en el lugar el Monumento patrimonial | Economía barrial: turismo y comercios locales. Identidad y patrimonio histórico cultural. | 7 días |  |  |  | / | / | / |  | X | X |  |  | X | X | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTIAGO. Fondo Común Municipal (FCM) de la sub secretaria de desarrollo regional y administrativo, FONDO DEL BID
[9 empty] | 4- b) Incluir el ex asilo a los recorridos patrimoniales existentes en la ciudad de Santiago | [10 empty] | X |  |  |  | X
|  |  | FÍSICO - ESPACIAL | Apertura de los límites del ex asilo Hermanitas de los pobres | Comenzar con la rehabilitación del sector del barrio Matta Sur a partir del reconocimiento del mismo por parte de la comunidad y la recuperación de la memoria histórica del lugar. |  |  |  | 5- a) Cerramiento, demolición y extracción del muro perimetral de la manzana A | Directamente: 290 habitantes que viven en frente o dentro de la manzana del ex asilo. Indirectamente: todos los habitantes del Barrio Matta Sur | 15 días |  | 1287 m2 | 18 MESES/ | 9553 CO | USD 3 | UDS 3861 | USD 43861 |  | X |  | / | / | / | MANUAL DE PATROCINIOS CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES Región Metropolitana
[9 empty] | 5 - b)Acondicionar el parque para uso público: limpieza de obra, tratamiento de vegetación invasiva, recolección de basura. |  | 7 días |  | 20000 m2 |  | 5000 CO | USD 2 | USD 40000 |  |  | X |  | / | / | /
|  |  | ECONÓMICA | Iniciación de negociaciones para la compra de los terrenos de la manzana colindante al ex asilo. | Lograr la participación de los vecinos en la transformación del sector. Extender los límites de las 3ha del espacio público para generar múltiples actividades y dinamizar el sector. |  |  |  | 6- a) Primera propuesta de compra de terrenos de la manzana B | 50 habitantes de a manza B. | 365 días |  | 14700 m2 | / | / | USD 629 | USD 9246300 | USD 9246300 | X | X |  | / | / | / | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SANTIAGO. Fondo Común Municipal (FCM) de la sub secretaria de desarrollo regional y administrativo, FONDO DEL BID
[9 empty] | 6- b) Negociación y segunda propuesta de compra de terrenos de la manzana B |  |  |  | 14700 m2 |  | / | USD 629 |  |  | X | X |  | / | / | /
[9 empty] | 6- c) Acciones de los entes públicos para la compra de los terrenos de la manzana B |  |  |  | 14700 m2 |  | / | USD 629 |  |  | X | X |  | / | / | /
ETAPA 1 - Normativa, políticas públicas y restauración del ex asilo | Implementación de una nueva normativas para reorganizar la movilidad del sector (vehicular, peatonal) y la generación de mixtura en los usos del suelo que organicen y potencien las actividades del sector, priorizando la conservación patrimonial y haciendo énfasis en la restauración del ex asilo. | Revalorizar el sector involucrando a la comunidad en los procesos de mejoramiento. Priorizar al peatón y fomentar el uso de sistemas alternativos de transporte. Dinamizar el sector mediante la organización del comercio por asociatividad. | NORMATIVA | Mejoramiento de fachadas |  |  |  |  | 7- Convocatoria a la comunidad para determinar paleta cromática para el mejoramiento de fachadas | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 15 días | 44 meses | / | / | / | / | / | / | X | X |  |  | X |  | Programa de Pavimentación Participativa Y Programa Concursable de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo | / | / | /
|  |  |  | Modificación de perfiles viales | Reorganizar el tránsito. Priorizar al peatón y a los usuarios de bicicletas. Fomentar el uso de sistemas alternativos de transporte, conectando el sector con el resto de la ciudad mediante bici sendas y la implementación de un tranvía, con paradas dentro de las 10ha. |  |  |  | 8- a) Av. Manuel Antonio Matta: ensanche de vereda. Implementación de fitotectura + luminaria. | Directamente: 785 habitantes que viven dentro de las 10.2 ha. Indirectamente: a todos los vecinos de la comuna de Santiago que transitan por el lugar y a todos los habitantes de la ciudad de Santiago que usarían el tranvía como nuevo medio de transporte urbano. | 43 días |  | 1700 m2 |  | 48750 CO | USD 16 | USD 27200 | USD 194920 |  | X |  | X
[9 empty] | 8- b) Calle Carmen (desde Av. Matta hasta Sta. Elvira): se nivela con las veredas, se restringe la circulación vehicular a un solo carril y se implementa clicloruta. Implementación de fitotectura + luminaria. |  | 165 días |  | 2970 m2 |  | 60000 CO | USD 20 | USD 59400 |  |  | X |  | X
[9 empty] | 8- c) Calle Ventura Lavalle (desde Sierra Bella a Carmen): restricción total. Pasa a formar parte del parque. |  | 125 días |  | / |  | / | / | / |  |  | X |  | X
[9 empty] | 8- d) Calle Artemio Gutiérrez (desde Av. Matta a Sta. Elvira): se peatonaliza, se nivela con la vereda y se implementa cicloruta. Implementación de fitotectura + luminaria. |  | 165 días |  | 1980 m2 |  | 60000 CO | USD 20 | USD 39600 |  |  | X |  | X
[9 empty] | 8- e) Calle Fernández: se peatonaliza, se delimita un aislamiento de 1,20m desde la línea de edificación para posibles modificaciones según nueva normativa. Implementación de fitotectura + luminaria. |  | 85 días |  | 1020 m2 |  | 60000 CO | USD 20 | USD 20400 |  |  | X |  | X
[9 empty] | 8- f) Calle Sierra Bella: ensanche de vereda, incorporación de cicloruta y carril especial para el tranvía. Implementación de fitotectura + luminaria. |  | 57 días |  | 1430 m2 |  | 48750 CO | USD 16 | USD 22880 |  |  | X |  | X
[9 empty] | 8- g) Calle Santa Elvira: ensanche de vereda, incorporación de cicloruta. Implementación de fitotectura + luminaria. |  | 55 días |  | 1590 m2 |  | 48750 CO | USD 16 | USD 25440 |  |  | X |  | X
|  |  |  | Modificación de la normativa (mixtura de usos) | Dinamización del sector mediante la organización del comercio (asociatividad) y la conservación de los edificios patrimoniales como parte del recorrido turístico. |  |  |  | 9- a) Calle Fernández: nueva normativa que permite la coexistencia entre locales comerciales, pequeños talleres productivos y viviendas. | Directamente: 150 habitantes. Indirectamente: todos los habitantes del Barrio Matta Sur. | 60 días |  | 5190 m2 |  | / | / | / | / | X | X |  |  | X | X | PROPUESTA: decreto ley para recuperación patrimonial e inclusión ciudadana
[9 empty] | 9- b) Calle Santa Elvira (entre Carmen y Artemio Gutiérrez), dentro del polígono de intervención: nueva normativa que permita la apertura de locales comerciales en la parte trasera de las viviendas, de modo que se abran al parque y se conecten al recorrido comercial. | Directamente: 80 habitantes. Indirectamente: todos los habitantes del Barrio Matta Sur. |  |  | 3100 m2 | [5 empty] | X | X |  |  | X | X
[9 empty] | 9- c) Calle Sierra Bella (entre Av. Matta y Sta. Elvira, dentro del polígono de intervención): nueva normativa que determina un zócalo de uso comercial y vivienda en segundo y tercer nivel. | Directamente: 180 habitantes. Indirectamente: todos los habitantes del Barrio Matta Sur. |  |  | 11160 m2 | [5 empty] | X | X |  |  | X | X
|  |  | FÍSICO - ESPACIAL | Restauración del ex asilo y adecuación para nuevos usos | Recuperar la memoria y la identidad del sector adaptando el edificio a las necesidades e intereses de la comunidad, promoviendo atractivos turísticos y culturales y fomentando las actividades comunitarias. |  |  |  | 10- a) Reforzamiento estructural por daños causados por el terremoto: estudio de daños y propuesta de reforzamiento estructural. | Directamente: 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur). Indirectamente: total de la población - y turistas - de la ciudad de Santiago por apuntar a una escala macro urbana. | 180 días |  | 2000 m2 | / | 1500000 CO | USD 485 | USD 970000 | USD 4227496 |  | X |  | / | / | / | Plan de Reconstrucción Patrimonial liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
[9 empty] | 10- b) Adecuación de los espacios internos del ex asilo según nuevos requerimientos funcionales. |  | 180 días |  | 8226 m2 |  | 1200000 CO | USD 396 | USD 3257496 |  |  | X |  | / | / | /
[9 empty] | 11- Pruebas de la paleta de colores sobre las fachadas con la comunidad | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 30 días |  | / |  | / | / | / | / | X |  |  |  | X |  | PROPUESTA: decreto ley para recuperación patrimonial e inclusión ciudadana
|  |  | POLÍTICA PÚBLICA | Aplicación de una política de incentivo a la comunidad para el mejoramiento de fachadas de sus viviendas | Hacer parte a la comunidad de los procesos de transformación que ocurrirán en su barrio. |  |  |  | 12- Deducción de impuestos a los habitantes del barrio Matta Sur para que acondicionen las fachadas de sus viviendas. | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 60 días |  | / | / | [5 empty] | X |  |  | X | X
[9 empty] | 13- Acciones concretas de mejoramiento de las fachadas | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 90 días | [7 empty] | X |  |  |  | X
ETAPA 2 - Espacio público y nuevas actividades | Concreción de la propuesta arquitectónica y programática del sector, enfocando en el mejoramiento del espacio publico y la reapertura del ex asilo con nuevas actividades, para generar nuevas dinámicas sociales y económicas. | Involucrar a la comunidad en el diseño y la construcción del parque y el equipamiento. Generar múltiples actividades que respondan a las necesidades e intereses de los habitantes del sector, que promuevan el encuentro entre ellos, la recuperación de la memoria y que fomenten el turismo. | SOCIAL | [5 empty] | 14- Convocatoria a la comunidad para el desarrollo de la construcción del parque | 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur) | 30 días | 30 meses | / | / | / | / | / | / | X | X |  |  | X |  | PROPUESTA: decreto ley para recuperación patrimonial e inclusión ciudadana | / | / | /
|  |  | FÍSICO - ESPACIAL | Demolición de las edificaciones en la manzana B | Lograr la apertura definitiva del sector para intervenir en el espacio público. |  |  |  | 15- a) Demolición de las construcciones. | 50 habitantes de a manzana B. | 50 días |  | 11600 m2 | / | 26192 CO | USD 9 | USD 104400 | USD 133065 |  | X |  | / | / | / | MANUAL DE PATROCINIOS CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES Región Metropolitana | / | / | /
[9 empty] | 15- b) Limpieza y replanteo del lote. |  |  |  | 14700 m2 |  | 6000 CO | USD 1,95 | USD 28665 |  |  | X |  | / | / | / |  | / | / | /
|  |  | DISEÑO | Intervención, diseño y mejoramiento del espacio público (parque) | Aumentar el índice de espacio público/verde por persona. Generar un espacio multifuncional donde interactúen todos los grupos sociales, donde se recupere la identidad y la memoria del barrio. |  |  |  | 16- a) Zona identidad latinoamericana | Directamente: 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur). Indirectamente: total de la población - y turistas - de la ciudad de Santiago por apuntar a una escala macro urbana. | Dos etapas: primero manzana A (3ha) =365 días segundo manzana B (2ha) =365 días |  | 1507 m2 | 4.0862 | 450000 CO | USD 145,61 | USD 9907000 | USD 9907000 |  | X |  |  | X |  | Plan de Reconstrucción Patrimonial liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del programa Puesta en Valor del Patrimonio propuesto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de la Intendencia Metropolitana y del fondo de las donaciones del BID. PATROCINIOS. COCA-COLA, El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural convocatoria a la línea de Subsidios del Programa Social Sitios de Patrimonio Mundial, año 2018. | Posee un beneficio económico indirecto producido por el efecto comercial generado a partir del turismo, además de un objeto principal que es el desarrollo de espacios educacionales. | Con este se pretende fomentar en la población una base educacional y un deseo de aprendizaje. A través de la presentación de un servicio expositivo de carácter informativo sobre sur américa. | turismo cultural y educacional. Sanciones pecuniarias.
[9 empty] | 16- b) Zona permanencia / descanso |  |  |  | 1765 m2 | 4.7857 | [5 empty] | X |  | X | X |  |  | beneficio indirecto pues crea ambiente y esenario, que sirve como enganche para el comercio latente. | contendra un beneficio social al brindar espacios de comodidad, descanso y sombra para los ciudadanos. Ademas de participar directamente en toda la estructura del parque y la coneccion con los distintos establecimientos . | espacios para alquiler. Sanciones pecuniarias.
[9 empty] | 16- c) Distribución de áreas comerciales para la comunidad organizada para tal fin. |  |  |  | / | / |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | beneficia a la ciudadania directamente pues posibilita a participar en el comercio con sus productos o con su proyecto de desarrollo empresarial. | Estructuracion de una zona formal de comercio para la comunidad organizada. | Arrendamientos, impuestos, servicio al turismo
[9 empty] | 16- d) Zona comercial |  |  |  | 2253 m2 | 6.109 | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | Es de beneficio directo pues se genera a partir del arrendamiento de los espacios comerciales, del cual se recibirá un ingreso mensual por la prestación del área. Estos serán distintos puntos distribuidos por el parque. | Genera oportunidad laboral. Dinamiza la economía. | Posee un retorno por la prestación de espacio para el desarrollo de la actividad.
[9 empty] | 16- e) Zona recorrido comercial y gastronómico |  |  |  | 631 m2 | 1.7109 | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | Se genera un beneficio directo pues impacta a la ciudadanía centralizando el comercio gastronómico, genera oportunidad laboral, dinamiza el comercio y el turismo. | Servicio comercial. Oportunidad de mixtura de usos de suelo. Valorización del sector. | A partir de arrendamientos y licencias comerciales. Impuestos.
[9 empty] | 16- f) Zona recorrido histórico sobre el asilo |  |  |  | 3360 m2 | 9.1106 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | Es un beneficio indirecto pues en este, el transeúnte, es quien lo genera a partir del nivel de recordación o impacto en la memoria del consumidor. Este muy de la mano con el turismo. | Área de recuento histórico. Zona de esparcimiento cultural. | retornara en turismo. Sanciones pecuniarias.
[9 empty] | 16- g) Zona proyecciones al aire libre |  |  |  | 416 m2 | 1.1313 | [5 empty] | X |  | X | X |  |  | Beneficio indirecto y directo entorno a este y de las actividades que se puedan generar en su marco de aplicación. | Enfoque social y cultural. Servicio comunitario de cinema público. | Con la prestación y alquiler del espacio para el desarrollo de eventos de magnitud.
[9 empty] | 16- h) Invitación a la comunidad a participar de los procesos culturales |  |  |  | / | / |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  | tendra un beneficio indirecto pues a traves del desarrollo cultural en la ciudadania se pretenderá dar una indea distinta de creación de productos o prestacion de servicios, para a consolidacion de empresas. | beneficio social pues se insentiva a la participacion en procesos de educación y desarrollo artistico y cognitivo. | será zona de retorno a partir de que la poblacion participe en los espacios con el pago de costos por suscripcion a clases de arte y cultura.
[9 empty] | 16- i) Zona multifuncional - cultural |  |  |  | 5750 m2 | 15.5911 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X |  | Establece zonas de alquiler para eventos de esparcimiento. Valoriza el sector. | Posibilita espacios para el desarrollo de actividades y eventos sociales y culturales. Áreas recreativas y de esparcimiento. | Arrendamiento del espacio. Permisos para el uso de la zona. Turismo cultural.
[9 empty] | 16- j) Zona de juegos |  |  |  | 3957 m2 | 10.7293 | [5 empty] | X |  | X | X |  |  | Beneficio indirecto, pues este punto es un área enganche a demás zonas y servicios del parque. | Áreas: recreativas, educativas, de formación y crecimiento personal. | Sanciones pecuniarias.
[9 empty] | 16- k) Zona de deportes |  |  |  | 4492 m2 | 12.18 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | Zonas óptimas para el desarrollo de eventos deportivos. | Zonas de desarrollo deportivo. Áreas de esparcimiento. Recreación lúdica. Concepto de vida deportiva. | Arrendamiento de espacios para eventos deportivos o por la prestación de canchas como escenario de otros eventos.
[9 empty] | 16- l) Zona de experiencias participativas |  |  |  | 1886 m2 | 5.1138 |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  | Elementos de apropiación por parte de la ciudadanía que intervenga en el proceso. Elemento cultural que generará atractivo turístico. | Enfoque ciudadano. Hacer partícipe a la población en la memoria del sector. | Sanciones pecuniarias.
[9 empty] | 16- m) Zona expansión adultos mayores |  |  |  | 615 m2 | 1.6675 | [5 empty] | X |  | X | X |  |  | Indirecto, pues se plantea una zona donde se posibilite el acceso al centro de adulto mayor. | Área de acceso al centro de adulto mayor. Área de esparcimiento. | Sanciones pecuniarias.
[9 empty] | 16- n) Zona expansión cultural |  |  |  | 615 m2 | 1.6675 | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | Zonas de exposición para la muestra de elementos culturales. Desarrollo artístico. Generación de turismo. | Áreas culturales. Zonas de enriquecimiento cultural. Áreas de exposición y educación. | Arrendamiento de espacios y prestación de escenarios.
[9 empty] | 16- ñ) Zona transición - sombras |  |  |  | 106 m2 | 0.2874 | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | Zonas culturales de aprendizaje y descanso. Punto de enganche para otras zonas de interés. Generación de turismo. | Conecta con la ciudadanía, el barrio, su historia y experiencia. Servicio de sombra y descanso. | Sanciones pecuniarias.
[9 empty] | 16- o)Circulaciones |  |  |  | 9526 m2 | 25.8297 | [5 empty] | X |  | / | / | / |  | se reflejará directamente en: zonas de participacion para el comercio ambulante, vias de acceso a escenarios y comercio formal. | distribuye dinamicamente los accesos al comercio, edificacion y servicios, y la movilidad del parque. | Sanciones pecuniarias.
|  |  |  | Puesta en funcionamiento de las nuevas actividades en el ex asilo | Generar múltiples actividades (comerciales, culturales, administrativas, financieras, sociales, etc.) que respondan a las necesidades y los intereses de los habitantes del sector y que generen atractivo turístico |  |  |  | 17- Distribución de áreas comerciales para la comunidad organizada para tal fin. |  | 90 días |  | / | / | / | / | / | / | X | X |  | X |  |  | / | posibilitará espacios para la participacion de la ciudadania capacitada en el comercio. Espacios de prestacion de servicios a la ciudadania en general. Apoya al factor turistico. | Centralización del comercio. Dinamización de la economía. | Arrendamiento de espacios. Impuestos.
[9 empty] | 18- a) Locales comerciales |  |  |  | 626 m2 | 7.6081 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X | Fondo Común Municipal (FCM) de la sub secretaria de desarrollo regional y administrativo, FONDO DEL BID
[9 empty] | 18- b) Sector financiero (banco) |  |  |  | 491,5 m2 | 5.9735 | [5 empty] | X | X |  |  | X | PARTICIPACIÓN DE UN BANCO NACIONAL: Banco Desarrollo de Scotiabank Banco Itaú Chile Banco Santander Chile | Prestar un servicio bancario a la comunidad acorde a los niveles socio económico del sector. Esto con el fin de favorecer los procesos financieros de las empresas y prestar un servicio a la población. | Accesibilidad al servicio bancario. | Impuestos. Arrendamiento del espacio.
[9 empty] | 18- c) Exposiones artísticas |  |  |  | 739 m2 | 8.9815 | [5 empty] | X |  |  | X |  | PATROCINIO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES Región Metropolitana. UNESCO, la Biblioteca Nacional de Chile y el programa de mejoramiento integral de bibliotecas | beneficio directo en el turismo cultural. Posibilita para exposiciones. | es de beneficio social pues conecta con las bases artisticas y culturales que el escenario desea crear. | escenarios de alquiler.
[9 empty] | 18- d) Biblioteca |  |  |  | 585 m2 | 7.1098 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | impacto directo en las economías locales, regionales o generales, a través de los impuestos o aportaciones de Seguridad Social que revierten en el gobierno, de los salarios de los trabajadores, de los gastos en recursos informativos y actividades. El impacto indirecto se formula a través valor económico, excedente del usuario, beneficio económico, que tratan de establecer una estimación monetaria de lo que los usuarios tendrían que pagar si tuvieran que comprar los servicios o cuánto estarían dispuestos a pagar (o tributar) por que la biblioteca mantenga los servicios disponibles para la comunidad. | genera vacante laboral para personal de platilla de la biblioteca y otros empleos indirectos como limpieza y seguridad, mantenimientos, entre otros. | actividades y gastos asumidos por los usuarios por el uso del servicio
[9 empty] | 18- e) Café literario |  |  |  | 246 m2 | 2.9897 | [5 empty] | X |  |  | X | X | Donación por parte de una editorial. FONDO DE CULTURA ECONOMICA | generará empleo, prestará servicio de cafeteria, apoyara en la dinamizacion de la economia del sector. | espacio de comodidad y serenidad donde se promueve e insentiva la literatura y educación. | arrendamiento de espacio. Impuestos.
[9 empty] | 18- f) Librería |  |  |  | 82,5 m2 | 1.0026 | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | beneficia directamente: generndo empleo. | promueve la educacion y la literatura. Crea un escenario de servicio de venta de libros. Apoya el turismo, arte y cultural. | arrendamiento del espacio. Impuestos.
[9 empty] | 18- g) Tecnoteca |  |  |  | 509,5 m2 | 6.1922 | [5 empty] | X |  |  | X |  | donación ministerio de educación o participación por parte de una universidad. PATROCINIO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES Región Metropolitana. UNESCO, la Biblioteca Nacional de Chile y el programa de mejoramiento integral de bibliotecas" | Esta tendrá los servicios bibliotecarios e informativos tecnológicos para el fortalecimiento en la educación de la población del sector. A esto sumado la posibilidad de un café de lectura ligado a la tecnoteca del cual se recibirán ingresos. | A través de esta se prestara un servicio informativo y educativo de aprovechamiento general en el sector. Facilitara los procesos investigativos y educacionales de los estudiantes del sector del sector. | ingresos por prestacion de servicio, impuestos, actividades ludicas, asociaciones con instituciones educativas.
[9 empty] | 18- h) Salas de conferencias |  |  |  | 208 m2 | 2.5279 | [5 empty] | X |  |  |  | X | Fondo Común Municipal (FCM) de la sub secretaria de desarrollo regional y administrativo, FONDO DEL BID | favorecera al sector con la creacion de espacios para el desarrollo del ambito educacional y empresarial, y el alquiler de escenarios para eventos, convocatorias y congresos. | espacios para el desarrollo empresarial, negociaciones, conversatorios, conferencias, capacitaciones, disociación cultural. | alquiler de aulas.
[9 empty] | 18- i) Auditorios |  |  |  | 210 m2 | 2.5522 | [5 empty] | X |  |  | X | X |  | espacios multifuncionales para: graduaciones, conferencias, capacitaciones y eventos de protocolo en general. | escenario para el desarrollo de eventos institucionales y educativos de formacion para la polación y las empresas. | alquiler de espacio.
[9 empty] | 18- j) Centro de promoción de salud - adultos mayores |  |  |  | 392 m2 | 4.7642 | [5 empty] | X |  |  | X |  | FONDO SOCIAL MEDIO MILLON | Arrendamiento de área para la prestación de servicio de atención al adulto mayor. | Prestación de un servicio para la población de tercera edad. | Arrendamiento.
[9 empty] | 18- k) Oficinas |  |  |  | 479 m2 | 5.8215 | [5 empty] | X |  |  |  | X | Fondo Común Municipal (FCM) de la sub secretaria de desarrollo regional y administrativo, FONDO DEL BID | posibilita espacios para ser arrendados para la conformacion de una administracion formal para el sector o la instauración de oficinas de una organización o compañía. Esto dinamiza la economia y insentiva a la participacion de empresas en el sector. | posibilita espacios para el desarrollo laboral. Genera empleo. Sirve de locacion administrativa del sector. | arrendamientos, impuestos.
[9 empty] | 18- l) Talleres para actividades artísticas (música, pintura, escultura, etc.) |  |  |  | 338 m2 | 4.7156 | [5 empty] | X |  |  | X |  |  | a cargo de una administracion cultural del sector, establecer aulas de desarrollo artistico y manual de procesos artesanales y tradicionales del pais y el mundo. Al igual que escenarios para capacitacion empresarial y de procesos de produccion. | trae beneficios sociales para la ciudadania en general, pues incentiva a la cultural, el arte y la educacion. | ingresos por alquiler de aulas y suscripciones a casa de cultura y sus talleres, clases y capacitaciones.
[9 empty] | 18- m) Talleres para capacitaciones empresariales / administrativas / comerciales |  |  |  | 488 m2 | 5.9309 | [5 empty] | X |  |  | X | X
[9 empty] | 18- n) Centro de investigación |  |  |  | 291 m2 | 3.5367 | [5 empty] | X |  |  | X |  | donación ministerio de educación o participación por parte de una universidad | alianza con una institucion educativa tecnica o universitaria. Beneficiará al turismo educativo y a la movilizacion de estudiantes por interes educacional. Incentivara a la investigacion de tematicas de interes para el sector y para las empresas. | acerca a la ciudadania del sector a los procesos de formacion en educación superior. Da acceso a las empresas a una fuente de investigacion para la validación de sus procesos. | impuestos. Arrendamiento del espacio.
[9 empty] | 18- ñ) Servicios |  |  |  | 191,3 m2 | 2.3249 | [5 empty] | X |  | / | / | / | /
ETAPA 3 - Edificio complementario | Complementar las actividades propuestas en el ex asilo, enfocando a la producción nacional y la atracción turísticas para la activación económica del lugar. | Complementar las actividades que se desarrollan en el ex asilo | DISEÑO | Adecuación del edificio 2 para nuevos usos. | Complementar las actividades que se desarrollan en el ex asilo |  |  |  | 19- Adecuación de los espacios para arrendar el edificio a una empresa productora de vino local (venta al público + museo del vino) | Directamente: 12683 habitantes (total población Barrio Matta Sur). Indirectamente: total de la población - y turistas - de la ciudad de Santiago por apuntar a una escala macro urbana. | 120 días | 4 meses | 784 m2 | 100 | 1200000 CO | USD 396 | USD 310464 | USD 310464 |  | X | X |  | X | X | Fondo Común Municipal (FCM) de la sub secretaria de desarrollo regional y administrativo. FONDO DEL BID. PATROCINIO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES Región Metropolitana | potenciara al edificio como atractivo turistico en el sector de los vinos. Generará empleo y participará en la dinamización de la economia del sector. | incorporará al sector en el mercado de los vinos. Generará empleo. | impuestos. Arrendamiento. Sanciones pecuniarias.
[11 empty] | SUBTOTAL |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | SUBTOTAL
[11 empty] | 3000 días | 100 meses | Área total intervención | 102000 m2 |  |  |  | USD 24000000
[13 empty] | Área total parque | 36880 m2
[13 empty] | Área total asilo | 8228 m2
[13 empty] | Área diseño vial | 43185 m2